**Реализация социального проекта «Радуга добра».**

В рамках обеспечения занятости в каникулярное время несовершеннолетних детей из семей, состоящих на социальном контроле, специалистами отделения был реализован социальный проект «Радуга добра».

Направление проекта: организация занятости детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, посредством вовлечения в волонтерскую деятельность.

План мероприятий проекта поделен на 4 блока, каждый из которых имеет свою тематическую направленность:

1. блок «Милосердие», направлен на развитие у несовершеннолетних детей нравственных качеств, таких как любовь, уважение, забота, понимание, отзывчивость, милосердие;

2. блок «Спорт и здоровый образ жизни», направлен на профилактику здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, положительного отношения к спорту;

3. блок «Экология», направлен на формирование нравственной экологической позиции;

4. блок «Творчество», направлен на развитие у несовершеннолетних детей творческих способностей.

Период реализации проекта с 26.03.2018г. по 28.12.2018г. период реализации проекта рассчитан на весенние, осенние, летние каникулы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количественные показатели реализации проекта** | | |
| Наименование показателя | план | факт |
| количество обучающих занятий с участниками волонтерской группы | 4 | 4 |
| количество мероприятий с участием волонтерской группы | 25 | 25\* |
| количество участников волонтерской группы | 10 | 10 |
| количество публикаций о ходе реализации Проекта | 12 | 16 |
| количество видов распространенных информационных материалов | 3 вида | 3 |

В ходе реализация проекта, специалистами отделения проведено:

* 6 социально-значимых акций;
* 5 психологических тренингов;
* 10 групповых мероприятий;
* 1 мастер-класс;
* 2 спортивные эстафеты;
* 1 конкурс.

Всего к мероприятиям, проводимым в рамках проекта «Радуга добра» специалистами отделения было привлечено 132 несовершеннолетних ребенка и 13 законных представителей.

Наиболее масштабными мероприятиями стоит отметить:

* мероприятие «О любви, семье и верности», посвященное Дню любви, семьи и верности, проведенное в формате спортивной эстафеты на базе СК «Метеор». Отличительная особенность, данного мероприятия является взаимодействие между родителями и детьми. Кроме того для участников мероприятия, специалистами отделения был организован сладкий стол за счет оказания благотворительной помощи. Всего на мероприятии приняли участие 39 человек (26 несовершеннолетних детей, 13 родителей);
* проведение акции под названием «Кукольный театр», мероприятие «В гостях у сказки», специалисты с волонтерской группой подготовили музыкальный кукольный спектакль «Красная шапочка» и продемонстрировали его перед воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 2». Всего данным мероприятием охвачено 35 воспитанников детского сада, 3 несовершеннолетних ребенка из волонтерской группы, 2 законных представителя.